3.1a Enunciado del alcance y EDT

Gestión de proyectos de software

Elaboro: Ruiz Campos José Fernando

Índice

Tabla de contenido

Índice	1

1. Identificación y propósito	3

2. Objetivo del proyecto	3

3. Justificación	3

4. Metodología de desarrollo seleccionada	4

5. Delimitación del alcance	4

5.1 Incluido	4

5.2 Fuera del alcance actual	5

5.3 Restricciones y supuestos	5

6. Productos y entregables	5

ID	5

Entregable	5

Definición / evidencia de aceptación	5

7. Criterios de éxito	6

Dimensión	6

Criterio verificable	6

8. Factores críticos de éxito	6

9. Técnicas y herramientas seleccionadas	7

Técnica / herramienta	7

Razón de selección	7

10. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	8

# 1. Identificación y propósito

Este documento define la línea base del alcance y la EDT del proyecto, incluyendo los entregables, las fases de dirección, los paquetes de trabajo, la secuencia estimada, los hitos y los criterios de aceptación. La aplicación real ya cuenta con un MVP desplegado; el calendario, presupuesto y ROI incluidos más adelante son supuestos académicos normalizados para completar el ejercicio de planeación, no registros contables ni fechas históricas del desarrollo.

La descripción funcional se contrastó con la implementación y documentación técnica del repositorio. Se distinguen explícitamente las funciones disponibles de aquellas que se consideran fuera del alcance actual o futuras.

# 2. Objetivo del proyecto

Desarrollar, validar y poner en operación una aplicación web de punto de venta para Andy's Café y Brunch que centralice el registro de ventas y pedidos, los cobros, la caja, el catálogo, el inventario, las compras y los gastos, y que proporcione indicadores y estado de resultados confiables. El sistema debe preservar la trazabilidad de las operaciones y controlar el acceso mediante autenticación y permisos.

Objetivos específicos:

- Reducir la dispersión de información y los registros manuales en las operaciones cotidianas.

- Registrar pedidos, pagos y movimientos de caja de forma consistente y auditable.

- Relacionar recetas, compras, conteos y salidas con el control de existencias y costos.

- Proporcionar información de ventas, costos, gastos y utilidad para apoyar decisiones del negocio.

- Entregar una aplicación mantenible, probada y desplegada con controles de seguridad y continuidad operativa adecuados al alcance aprobado.

# 3. Justificación

La operación de una cafetería requiere coordinar pedidos, pagos, caja e insumos durante el servicio. Cuando esos datos se llevan por separado, aumentan la captura duplicada, los errores de cobro y conciliación, la dificultad para rastrear mermas y la demora para conocer el resultado económico. Una plataforma centralizada conecta esas operaciones y deja historial verificable para revisar ventas, movimientos y existencias.

Un proyecto de este estilo responde a la necesidad de Andy's Coffee de agilizar la atención y mejorar el control sin incorporar al alcance actual módulos de facturación, operación desconectada o periféricos especializados.

# 4. Metodología de desarrollo seleccionada

Se selecciona un enfoque ágil iterativo e incremental, organizado en ciclos de trabajo de dos semanas, con priorización de un backlog por valor operativo y revisión frecuente con el responsable del negocio. La aceptación de cada incremento se basa en escenarios demostrables y criterios acordados.

Razones de selección:

Permite validar temprano los flujos de mostrador y ajustar requisitos con usuarios que conocen la operación diaria.

Entrega primero capacidades de alto valor — autenticación, catálogo, ventas y caja — y luego integra inventario y finanzas.

Hace visibles riesgos de reglas comerciales, permisos y conciliación antes de acumularlos hasta el final.

Facilita priorizar el MVP y separar con claridad futuras funciones del alcance aprobado.

La gestión del proyecto conserva cinco grupos de procesos: iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. Monitoreo y control se realiza transversalmente durante todo el ciclo; no se considera una fase técnica adicional que alargue por sí sola el cronograma.

# 5. Delimitación del alcance

## 5.1 Incluido

Aplicación web para la operación de una sucursal, con frontend React/TypeScript y API REST en Node.js/Express/TypeScript.

Autenticación de usuarios, roles y permisos granulares; roles iniciales previamente configurados: ADMIN y CAJERO.

Catálogo de categorías, productos, extras, combos y promociones.

Registro de pedidos, pagos en efectivo, transferencia y tarjeta, pagos pendientes, cancelaciones con reversa según reglas vigentes, entregas y tablero de órdenes del día.

Apertura/cierre de caja, arqueo, corrección y reapertura auditada, movimientos y cierre automático conforme a configuración.

Ingredientes, recetas, proveedores, compras y recepción, salidas manuales, conteos físicos, movimientos y costo promedio.

Registro de gastos y gastos fijos, indicadores operativos/financieros y estado de resultados por periodos disponibles.

Preferencias del negocio y tema claro/oscuro.

Persistencia en PostgreSQL; pruebas automatizadas y despliegue web/API de acuerdo con la arquitectura implementada.

## 5.2 Fuera del alcance actual

Facturación electrónica CFDI y cumplimiento fiscal de emisión de comprobantes.

Operación offline o sincronización posterior sin conectividad.

Control de impresoras térmicas, gavetas de dinero u otros periféricos.

Respaldo y recuperación automatizados diseñados como módulo de producto.

Exportación de reportes a PDF/Excel y módulo avanzado de reportes o proyecciones de existencias.

Edición de compras en borrador y administración de promociones desde una interfaz.

Aplicación móvil nativa o soporte offline

## 5.3 Restricciones y supuestos

El sistema se entrega como SPA web y API REST; producción se hospeda en Vercel, Render y Supabase según la configuración existente.

La operación depende de conectividad a Internet y de los servicios administrados contratados.

La moneda y zona horaria de operación se configuran de acuerdo con las preferencias y variables del sistema.

La estimación supone disponibilidad semanal del responsable del negocio para resolver dudas y validar incrementos.

Los importes económicos de este documento son MXN y se presentan como supuestos para planeación académica.

# 6. Productos y entregables

| ### ID | ### Entregable | ### Definición / evidencia de aceptación |
| --- | --- | --- |
| D1 | Acta y línea base del proyecto | Objetivo, patrocinador, alcance inicial, supuestos, restricciones y aprobación de inicio. |
| D2 | Requisitos y criterios de aceptación | Historias/casos prioritizados, reglas de negocio y criterios verificables por módulo. |
| D3 | Diseño técnico y plan de calidad | Arquitectura frontend/API/datos, modelo de datos, seguridad, pruebas y estrategia de despliegue. |
| D4 | Fundación de aplicación y acceso | Repositorios, ambientes, estructura de aplicación, autenticación, roles, permisos y preferencias. |
| D5 | Catálogo comercial | Categorías, productos, extras, combos y relación con recetas; promociones existentes documentadas. |
| D6 | Ventas, pagos y órdenes | Flujo POS, pagos, órdenes del día, pagos pendientes, entregas y cancelaciones dentro de las reglas aprobadas. |
| D7 | Caja | Apertura, movimientos, cierre/arqueo, correcciones, reapertura auditada y conciliación. |
| D8 | Inventario y compras | Ingredientes, recetas, proveedores, recepción, salidas, conteos y costo promedio. |
| D9 | Gastos e información financiera | Gastos, indicadores y estado de resultados con validaciones del negocio. |
| D10 | Pruebas e informe de aceptación | Evidencias unitarias, integración, E2E, seguridad y aceptación de usuario; defectos clasificados. |
| D11 | Liberación y transferencia | Aplicación desplegada, instrucciones de operación/soporte, capacitación y entrega al responsable. |
| D12 | Cierre del proyecto | Acta de aceptación, pendientes fuera de alcance, lecciones aprendidas y cierre de costo/plazo. |

Las proyecciones de stock, reportes avanzados y otras capacidades fuera del alcance no son condición para aceptar estos entregables.

# 7. Criterios de éxito

| ### Dimensión | ### Criterio verificable |
| --- | --- |
| Funcional | Todos los escenarios críticos acordados para autenticación/permisos, venta/pago, caja, inventario, gasto y estado de resultados pasan la aceptación de usuario. |
| Calidad | La suite crítica automatizada pasa en el entorno aislado de pruebas; no quedan defectos críticos o altos abiertos al autorizar la liberación. |
| Seguridad | Las rutas protegidas validan autenticación y permisos en backend; se verifica manejo seguro de sesión, CSRF y validación de entradas. |
| Integridad operativa | Los casos de prueba aprobados demuestran consistencia entre pagos, movimientos de caja, pedidos y afectación de inventario. |
| Plazo | La liberación de la línea base académica ocurre a más tardar al cierre de la semana 20; variaciones mayores a 10% requieren aprobación de cambio. |
| Costo | El costo estimado no excede MXN 424,620 en más de 10% sin autorización y actualización de la línea base. |
| Aceptación y operación | El responsable del negocio firma la aceptación de los flujos del MVP y recibe guía de operación y transferencia. |
| Viabilidad económica | Con los supuestos declarados, el ROI simple acumulado a tres años es positivo; el beneficio debe confirmarse con datos reales antes de usarlo como resultado financiero. |

# 8. Factores críticos de éxito

- Disponibilidad del dueño y de usuarios de mostrador para entrevistas, demostraciones y aceptación en cada incremento.

- Decisiones oportunas sobre reglas de negocio, permisos, moneda, horarios y excepciones de la operación.

- Control de cambios: solicitudes nuevas se estiman y priorizan; lo fuera de alcance se conserva en backlog futuro.

- Calidad y consistencia del catálogo, recetas, costos, existencias y datos de apertura.

- Experiencia del equipo en React, TypeScript, APIs, PostgreSQL y transacciones de inventario/caja.

- Ambientes de desarrollo y prueba aislados de producción; acceso y certificados disponibles con anticipación.

- Pruebas representativas de caja, pedidos, pagos pendientes, cancelaciones e inventario, incluyendo errores y permisos insuficientes.

- Capacitación y adopción del personal; un sistema correcto no produce beneficios si los datos se registran incompletos o tarde.

# 9. Técnicas y herramientas seleccionadas

| ### Técnica / herramienta | ### Razón de selección |
| --- | --- |
| Entrevistas y observación del flujo | Capturar tareas reales del mostrador y aclarar excepciones antes de desarrollar. |
| Historias de usuario, casos y backlog priorizado | Ordenar trabajo por valor operativo; acordar criterios de aceptación para cada incremento. |
| EDT, dependencias y ruta crítica | Hacer visibles entregables, secuencia, responsables, hitos y paquetes que determinan la fecha final. |
| Diagramas de contexto, datos y secuencia (Mermaid/diagramas editables) | Comunicar límites del sistema, relaciones y escenarios; mantener el material versionable. |
| Git y GitHub | Versionar cambios, revisar código mediante ramas/PR y mantener trazabilidad. |
| React, TypeScript, Vite, TanStack Query y Axios | Construir SPA modular con tipos estáticos, compilación rápida y gestión de estado remoto/API. |
| Node.js, Express y TypeScript | Implementar API REST y separar controladores, servicios y repositorios. |
| PostgreSQL, Prisma y Supabase | Persistir datos relacionales y gestionar acceso tipado con una plataforma administrada. |
| Zod, JWT HttpOnly, CSRF, Helmet y rate limiting | Validar entradas y proteger autenticación, sesiones y endpoints. |
| ESLint, TypeScript y GitHub Actions | Detectar errores y ejecutar validaciones repetibles en cada cambio. |
| node:test, tsx, Playwright y PostgreSQL de prueba en Docker | Verificar lógica, integración y flujos de navegador sin utilizar datos de producción. |
| Vercel, Render y Supabase | Desplegar SPA, API y base de datos con los servicios usados por la solución actual. |

# 10. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La EDT se organiza por entregables y paquetes de trabajo. Los cinco grupos de dirección están identificados; monitoreo y control es transversal y sus tareas se ejecutan durante las semanas 1 a 20. Cada paquete termina con un producto verificable y sus dependencias aparecen en el cronograma.

1.0 Proyecto Andy's Coffee POS — Aplicación web de punto de venta y entregables de dirección

1.1 Iniciación

1.1.1 Acta de inicio y objetivo aprobado — patrocinador, necesidad, objetivos, restricciones y autorización

1.1.2 Identificación de interesados y alcance preliminar — responsable, cajeros, equipo técnico y expectativas

1.1.3 Hito H1: inicio autorizado

1.2 Planificación

1.2.1 Requisitos funcionales, reglas y criterios de aceptación — backlog priorizado y exclusiones

1.2.2 Arquitectura, modelo de datos y diseño de seguridad — frontend, API, PostgreSQL, roles/permisos

1.2.3 Planes de cronograma, costo, calidad, riesgos y comunicación — líneas base académicas sujetas a aprobación

1.2.4 Hito H2: alcance y línea base aprobados

1.3 Ejecución

1.3.1 Fundación técnica y control de acceso

1.3.1.1 Estructura Frontend/API, configuración y ambientes de prueba

1.3.1.2 Autenticación, RBAC, validación y preferencias

1.3.2 Catálogo y recetas — categorías, productos, extras, combos y relaciones

1.3.3 Punto de venta y pedidos — ventas, pagos, pagos pendientes, estados, entregas y cancelación

1.3.4 Caja — apertura, movimientos, cierre, corrección, reapertura y conciliación

1.3.5 Inventario, proveedores y compras — recetas, recepción, salidas, conteos y costo promedio

1.3.6 Gastos y finanzas — gastos, indicadores y estado de resultados

1.3.7 Integración, estabilización y aceptación — pruebas unitarias, integración, E2E, seguridad y UAT

1.3.8 Despliegue, guía y capacitación — liberación de SPA/API y transferencia al negocio

1.4 Monitoreo y control (transversal, semanas 1-20)

1.4.1 Seguimiento semanal de avance, hitos, esfuerzo y costo

1.4.2 Gestión de riesgos, incidencias, calidad y solicitudes de cambio

1.4.3 Revisión de aceptación y control de versiones

1.5 Cierre

1.5.1 Acta de aceptación y entrega formal

1.5.2 Lecciones aprendidas y registro de pendientes V2

1.5.3 Cierre administrativo y reporte final de costo/plazo