3.2 Determinación de tiempo y costo

Gestión de proyectos de software

Elaboro: Ruiz Campos José Fernando

Índice

Tabla de contenido

Índice	1

1. Identificación y propósito	3

1.2. Estructura y desglose de trabajo (EDT)	3

2. Cronograma, hitos y diagrama de red	4

2.1 Cronograma	4

2.2 Tabla de duraciones mediante PERT	6

2.3 Tabla de cálculo de ruta crítica mediante PERT	7

Resumen de la ruta crítica	7

2.4 Tabla de hitos de control	8

2.5 Diagrama de red	1

3. Estimación de tamaño, tiempo, costo y retorno de inversión	1

3.1. Calendario de desarrollo	1

3.2 Ajuste de la estimación de esfuerzo	1

3.3 Alcance estimado	1

3.4 Tamaño funcional	2

3.5 Duración, esfuerzo y costo estimados	3

3.6 Presupuesto actualizado	4

# 1. Identificación y propósito

En este documento se identificarán los siguientes temas:

- Cronograma, hitos y diagrama de red

- Cronograma: Se debe utilizar alguna herramienta digital para la gestión del proyecto (Ms Project), Incluyendo el link de acceso al tablero. Incluyendo las actividades de calidad y de sostenibilidad dentro de las actividades y tareas a realizar.

- Estimaciones de tiempo y costo del proyecto. Utiliza el método de puntos por función para la determinación del costo.

- Determinación del punto de equilibrio y el retorno de la inversión (R.O.I) que tendrá el proyecto durante toda su vida útil.

## 1.2. Estructura y desglose de trabajo (EDT)

Recordando nuestro EDT implicito en el documento 3.1a, se obtiene el siguiente EDT, en base a este se realizarán el cronograma, hitos y diagrama de red en este documento.

1.0 Proyecto Andy's Coffee POS — Aplicación web de punto de venta y entregables de dirección

1.1 Iniciación

1.1.1 Acta de inicio y objetivo aprobado — patrocinador, necesidad, objetivos, restricciones y autorización

1.1.2 Identificación de interesados y alcance preliminar — responsable, cajeros, equipo técnico y expectativas

1.1.3 Hito H1: inicio autorizado

1.2 Planificación

1.2.1 Requisitos funcionales, reglas y criterios de aceptación — backlog priorizado y exclusiones

1.2.2 Arquitectura, modelo de datos y diseño de seguridad — frontend, API, PostgreSQL, roles/permisos

1.2.3 Planes de cronograma, costo, calidad, riesgos y comunicación — líneas base académicas sujetas a aprobación

1.2.4 Hito H2: alcance y línea base aprobados

1.3 Ejecución

1.3.1 Fundación técnica y control de acceso

1.3.1.1 Estructura Frontend/API, configuración y ambientes de prueba

1.3.1.2 Autenticación, RBAC, validación y preferencias

1.3.2 Catálogo y recetas — categorías, productos, extras, combos y relaciones

1.3.3 Punto de venta y pedidos — ventas, pagos, pagos pendientes, estados, entregas y cancelación

1.3.4 Caja — apertura, movimientos, cierre, corrección, reapertura y conciliación

1.3.5 Inventario, proveedores y compras — recetas, recepción, salidas, conteos y costo promedio

1.3.6 Gastos y finanzas — gastos, indicadores y estado de resultados

1.3.7 Integración, estabilización y aceptación — pruebas unitarias, integración, E2E, seguridad y UAT

1.3.8 Despliegue, guía y capacitación — liberación de SPA/API y transferencia al negocio

1.4 Monitoreo y control (transversal durante las 14.8333 semanas laborales estimadas)

1.4.1 Seguimiento semanal de avance, hitos, esfuerzo y costo

1.4.2 Gestión de riesgos, incidencias, calidad y solicitudes de cambio

1.4.3 Revisión de aceptación y control de versiones

1.5 Cierre

1.5.1 Acta de aceptación y entrega formal

1.5.2 Lecciones aprendidas y registro de pendientes V2

1.5.3 Cierre administrativo y reporte final de costo/plazo

# 2. Cronograma, hitos y diagrama de red

El PERT original arroja 16.50 semanas y no cabe en el periodo disponible. Del 10 de agosto al 20 de noviembre de 2026 hay 103 fechas calendario contando ambos extremos, 102 días transcurridos y 89 días laborables al descansar los domingos. Para comprobar el encaje, se reestima la duración con una semana laboral de seis días: el límite es 89 días, equivalentes a 14.8333 semanas laborales.

La reestimación multiplica las duraciones O, M y P originales por 0.89899 (reducción de 10.1 %) y conserva las dependencias. Es una línea base acelerada para que el valor esperado quepa en el plazo; no es una medición nueva del trabajo ni demuestra por sí sola que el alcance sea realizable. Debe validarse con quien ejecutará las tareas. No se han descontado festivos, vacaciones ni ausencias.

## 2.1 Cronograma

Las semanas de las tablas son semanas laborales de seis días (lunes a sábado); el domingo no cuenta como día de trabajo. Las actividades 8 y 9 pueden solaparse después de la actividad 7; la 10 espera a ambas. La actividad 11 puede solaparse con la 10 después de terminar la 8; la 12 espera a ambas. Como se estima una sola persona, esos solapamientos son ventanas de ejecución con dedicación alternada, no jornadas completas simultáneas. La actividad 15 es seguimiento transversal y no se suma a la ruta crítica.

Los grupos de dirección se distribuyen así: iniciación (actividades 1-2), planificación (3-5), ejecución (6-14), monitoreo y control (15, transversal durante el proyecto) y cierre (16-18).

Unidad: Semanas.

| Act. | Actividad | Inicio temprano (semana laboral) | Fin temprano (semana laboral) | Inicio calendario | Fin calendario | Duración esperada (semanas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acta de inicio y objetivo aprobado | 0.0000 | 0.4495 | 10-ago-2026 | 12-ago-2026 | 0.4495 |
| 2 | Identificación de interesados y alcance preliminar | 0.4495 | 0.8990 | 12-ago-2026 | 15-ago-2026 | 0.4495 |
| 3 | Requisitos funcionales, reglas y criterios | 0.8990 | 2.2475 | 15-ago-2026 | 25-ago-2026 | 1.3485 |
| 4 | Arquitectura, modelo de datos y seguridad | 2.2475 | 3.5960 | 25-ago-2026 | 03-sep-2026 | 1.3485 |
| 5 | Planes de cronograma, costo, calidad y riesgos | 3.5960 | 4.4949 | 03-sep-2026 | 09-sep-2026 | 0.8990 |
| 6 | Estructura Frontend/API y ambientes | 4.4949 | 5.8434 | 09-sep-2026 | 19-sep-2026 | 1.3485 |
| 7 | Autenticación, RBAC y preferencias | 5.8434 | 6.7424 | 19-sep-2026 | 25-sep-2026 | 0.8990 |
| 8 | Catálogo y recetas | 6.7424 | 8.0909 | 25-sep-2026 | 05-oct-2026 | 1.3485 |
| 9 | Caja: apertura, cierres, movimientos y conciliación | 6.7424 | 8.0909 | 25-sep-2026 | 05-oct-2026 | 1.3485 |
| 10 | Punto de venta y pedidos | 8.0909 | 10.3384 | 05-oct-2026 | 21-oct-2026 | 2.2475 |
| 11 | Inventario, proveedores, compras y conteos | 8.0909 | 9.8889 | 05-oct-2026 | 17-oct-2026 | 1.7980 |
| 12 | Gastos y finanzas: gastos, indicadores y estado de resultados | 10.3384 | 11.2374 | 21-oct-2026 | 27-oct-2026 | 0.8990 |
| 13 | Integración, estabilización y aceptación | 11.2374 | 13.0354 | 27-oct-2026 | 09-nov-2026 | 1.7980 |
| 14 | Despliegue, guía y capacitación | 13.0354 | 13.9343 | 09-nov-2026 | 14-nov-2026 | 0.8990 |
| 15 | Monitoreo y control (transversal) | 0.0000 | 14.8333 | 10-ago-2026 | 20-nov-2026 | 14.8333 |
| 16 | Acta de aceptación y entrega formal | 13.9343 | 14.2040 | 14-nov-2026 | 17-nov-2026 | 0.2697 |
| 17 | Lecciones aprendidas y registro de pendientes V2 | 14.2040 | 14.5636 | 17-nov-2026 | 19-nov-2026 | 0.3596 |
| 18 | Cierre administrativo y reporte final | 14.5636 | 14.8333 | 19-nov-2026 | 20-nov-2026 | 0.2697 |

La actividad 18 termina en la semana laboral 14.8333, dentro de los 89 días disponibles y el viernes 20 de noviembre. La actividad 15 representa trabajo periódico distribuido durante ese intervalo, no 14.8333 semanas-persona.

## 2.2 Tabla de duraciones mediante PERT

| ID | Actividad | EDT | Predecesoras | O | M | P | te | Varianza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acta de inicio y objetivo aprobado | 1.1.1 | — | 0.1798 | 0.4495 | 0.7192 | 0.4495 | 0.0081 |
| 2 | Identificación de interesados y alcance preliminar | 1.1.2 | 1 | 0.1798 | 0.4495 | 0.7192 | 0.4495 | 0.0081 |
| 3 | Requisitos funcionales, reglas y criterios | 1.2.1 | 2 | 0.8990 | 1.3485 | 1.7980 | 1.3485 | 0.0224 |
| 4 | Arquitectura, modelo de datos y seguridad | 1.2.2 | 3 | 0.8990 | 1.3485 | 1.7980 | 1.3485 | 0.0224 |
| 5 | Planes de cronograma, costo, calidad y riesgos | 1.2.3 | 4 | 0.4495 | 0.8990 | 1.3485 | 0.8990 | 0.0224 |
| 6 | Estructura Frontend/API y ambientes | 1.3.1.1 | 5 | 0.8990 | 1.3485 | 1.7980 | 1.3485 | 0.0224 |
| 7 | Autenticación, RBAC y preferencias | 1.3.1.2 | 6 | 0.4495 | 0.8990 | 1.3485 | 0.8990 | 0.0224 |
| 8 | Catálogo y recetas | 1.3.2 | 7 | 0.8990 | 1.3485 | 1.7980 | 1.3485 | 0.0224 |
| 9 | Caja: apertura, cierres, movimientos y conciliación | 1.3.4 | 7 | 0.8990 | 1.3485 | 1.7980 | 1.3485 | 0.0224 |
| 10 | Punto de venta y pedidos | 1.3.3 | 8, 9 | 1.3485 | 2.2475 | 3.1465 | 2.2475 | 0.0898 |
| 11 | Inventario, proveedores, compras y conteos | 1.3.5 | 8 | 0.8990 | 1.7980 | 2.6970 | 1.7980 | 0.0898 |
| 12 | Gastos y finanzas: gastos, indicadores y estado de resultados | 1.3.6 | 10, 11 | 0.4495 | 0.8990 | 1.3485 | 0.8990 | 0.0224 |
| 13 | Integración, estabilización y aceptación | 1.3.7 | 12 | 1.3485 | 1.7980 | 2.2475 | 1.7980 | 0.0224 |
| 14 | Despliegue, guía y capacitación | 1.3.8 | 13 | 0.4495 | 0.8990 | 1.3485 | 0.8990 | 0.0224 |
| 15 | Monitoreo y control (transversal) | 1.4 | Transversal | — | — | — | — | — |
| 16 | Acta de aceptación y entrega formal | 1.5.1 | 14 | 0.0899 | 0.2697 | 0.4495 | 0.2697 | 0.0036 |
| 17 | Lecciones aprendidas y registro de pendientes V2 | 1.5.2 | 16 | 0.1798 | 0.3596 | 0.5394 | 0.3596 | 0.0036 |
| 18 | Cierre administrativo y reporte final | 1.5.3 | 17 | 0.0899 | 0.2697 | 0.4495 | 0.2697 | 0.0036 |

## 2.3 Tabla de cálculo de ruta crítica mediante PERT

Unidad: semanas laborales de seis días.

| Act. | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura | Crítica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000 | 0.4495 | 0.0000 | 0.4495 | 0.0000 | Sí |
| 2 | 0.4495 | 0.8990 | 0.4495 | 0.8990 | 0.0000 | Sí |
| 3 | 0.8990 | 2.2475 | 0.8990 | 2.2475 | 0.0000 | Sí |
| 4 | 2.2475 | 3.5960 | 2.2475 | 3.5960 | 0.0000 | Sí |
| 5 | 3.5960 | 4.4949 | 3.5960 | 4.4949 | 0.0000 | Sí |
| 6 | 4.4949 | 5.8434 | 4.4949 | 5.8434 | 0.0000 | Sí |
| 7 | 5.8434 | 6.7424 | 5.8434 | 6.7424 | 0.0000 | Sí |
| 8 | 6.7424 | 8.0909 | 6.7424 | 8.0909 | 0.0000 | Sí |
| 9 | 6.7424 | 8.0909 | 6.7424 | 8.0909 | 0.0000 | Sí |
| 10 | 8.0909 | 10.3384 | 8.0909 | 10.3384 | 0.0000 | Sí |
| 11 | 8.0909 | 9.8889 | 8.5404 | 10.3384 | 0.4495 | No |
| 12 | 10.3384 | 11.2374 | 10.3384 | 11.2374 | 0.0000 | Sí |
| 13 | 11.2374 | 13.0354 | 11.2374 | 13.0354 | 0.0000 | Sí |
| 14 | 13.0354 | 13.9343 | 13.0354 | 13.9343 | 0.0000 | Sí |
| 15 | — | — | — | — | — | No aplica |
| 16 | 13.9343 | 14.2040 | 13.9343 | 14.2040 | 0.0000 | Sí |
| 17 | 14.2040 | 14.5636 | 14.2040 | 14.5636 | 0.0000 | Sí |
| 18 | 14.5636 | 14.8333 | 14.5636 | 14.8333 | 0.0000 | Sí |

Duración esperada del proyecto: 14.8333 semanas laborales (89 días laborables).

Rutas críticas:

- Ruta 1: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 10 → 12 → 13 → 14 → 16 → 17 → 18.

- Ruta 2: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 9 → 10 → 12 → 13 → 14 → 16 → 17 → 18.

### Resumen de la ruta crítica

| Concepto | Resultado |
| --- | --- |
| Duración esperada | 14.8333 semanas laborales |
| Días laborables | 89 días |
| Ruta crítica 1 | 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 10 → 12 → 13 → 14 → 16 → 17 → 18 |
| Ruta crítica 2 | 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 9 → 10 → 12 → 13 → 14 → 16 → 17 → 18 |
| Varianza acumulada por ruta crítica | 0.3187 semanas laborales² |
| Desviación estándar aproximada | 0.5646 semanas laborales |
| Equivalencia aproximada | 3.39 días laborables |
| Holgura de la actividad 11 | 0.4495 semanas laborales |
| Equivalencia de holgura | 2.70 días laborables |
| Reserva de plazo | No existe reserva; la fecha final no está garantizada |

## 2.4 Tabla de hitos de control

Los hitos son puntos de control de duración cero; no agregan tiempo al cronograma. Las fechas se obtienen al convertir las semanas laborales de seis días a la jornada de lunes a sábado.

| Hito | Descripción | Fecha base | Condición de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Acta de inicio aprobada | 12 de agosto de 2026 | Acta aprobada por el patrocinador, con objetivo, responsable y autorización para comenzar |
| H2 | Alcance y línea base aprobados | 9 de septiembre de 2026 | Requisitos, arquitectura y planes de cronograma, costo, calidad y riesgos revisados y aprobados |
| H3 | Funcionalidades del MVP integradas y aceptadas | 9 de noviembre de 2026 | Pruebas unitarias, de integración, E2E, de seguridad y de aceptación de usuario completadas; defectos bloqueantes resueltos |
| H4 | Despliegue y transferencia completados | 14 de noviembre de 2026 | Aplicación liberada en los ambientes previstos; guía y capacitación entregadas al negocio |
| H5 | Entrega formal aceptada | 17 de noviembre de 2026 | Acta de aceptación firmada y entregables transferidos al responsable del negocio |
| H6 | Proyecto cerrado | 20 de noviembre de 2026 | Lecciones aprendidas y pendientes de la versión 2 registrados; cierre administrativo y reporte final de costo y plazo completados |

Las fechas son una línea base estimada desde el lunes 10 de agosto de 2026; deben actualizarse si cambia la fecha real de inicio o el calendario de trabajo.

## 2.5 Diagrama de red

Las rutas críticas son 1–2–3–4–5–6–7–8–10–12–13–14–16–17–18 y la misma ruta pasando por la actividad 9 en lugar de la 8. La actividad 11 no es crítica con las dependencias y duraciones reestimadas.

# 3. Estimación de tamaño, tiempo, costo y retorno de inversión

## 3.1. Calendario de desarrollo

- Inicio: lunes 10 de agosto de 2026.

- Fin: viernes 20 de noviembre de 2026.

- Jornada: de 6 a 8 horas diarias.

- Descanso: domingos.

- Tarifa: $120 MXN por hora.

- Personal: una persona con apoyo de herramientas de IA.

El intervalo comprende 103 fechas calendario contando el día de inicio y el de fin (14 semanas y 5 días); entre ambas fechas transcurren 102 días. Al descansar los domingos, quedan 89 días laborables potenciales, antes de descontar festivos, vacaciones u otras ausencias.

## 3.2 Ajuste de la estimación de esfuerzo

| Concepto | Escenario mínimo | Estimación seleccionada | Escenario máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| Días de trabajo | 89 | 89 | 89 |
| Horas diarias prom. | 6 | 7.42 | 8 |
| Esfuerzo total | 534 h | 660 h | 712 h |
| Tarifa por hora | $120 | $120 | $120 |
| Costo laboral | $64,080 | $79,200 | $85,440 |

Los cálculos consideran que se trabaja de lunes a sábado, sin descontar festivos, vacaciones ni ausencias.

## 3.3 Alcance estimado

Estimación preliminar del MVP de Andy's Coffee POS implementado como aplicación web React, API Express y PostgreSQL/Supabase. Incluye administración y permisos, catálogo, ventas y pedidos, caja, inventario, compras, gastos, dashboard, estado de resultados, preferencias y notificaciones. No incluye CFDI, modo offline, impresión de tickets ni el módulo de reportes exportables.

El conteo es académico y aproximado.

## 3.4 Tamaño funcional

Se utilizO el método IFPUG de puntos de función no ajustados (PFNA). Este método clasifica las funciones en cinco categorías:

- EI (External Input): entradas externas que mantienen datos o modifican el comportamiento interno de la aplicación.

- EO (External Output): salidas externas que incluyen cálculos, procesamiento derivado o generación de información elaborada.

- EQ (External Inquiry): consultas que recuperan información sin actualizar datos y sin el procesamiento característico de una salida externa.

- ILF (Internal Logical File): grupos lógicos de datos que la aplicación mantiene.

- EIF (External Interface File): grupos lógicos de datos mantenidos por otra aplicación, pero consultados por la aplicación evaluada.

| Tipo | Complejidad baja | Complejidad media | Complejidad alta | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ILF | 7 × 7 = 49 | 7 × 10 = 70 | 1 × 15 = 15 | 134 |
| EIF | 1 × 5 = 5 | 0 × 7 = 0 | 0 × 10 = 0 | 5 |
| EI | 8 × 3 = 24 | 10 × 4 = 40 | 4 × 6 = 24 | 88 |
| EO | 5 × 4 = 20 | 6 × 5 = 30 | 3 × 7 = 21 | 71 |
| EQ | 8 × 3 = 24 | 6 × 4 = 24 | 2 × 6 = 12 | 60 |
| Total estimado de PFNA |  |  |  | 358 PF |

El total de 358 PFNA se obtiene sumando los subtotales de las cinco categorías. Representa una hipótesis inicial para estimar el orden de magnitud del proyecto y deberá confirmarse mediante un inventario funcional detallado.

## 3.5 Duración, esfuerzo y costo estimados

El cronograma PERT reestimado tiene una duración esperada de 14.8333 semanas laborales de seis días (89 días laborables). El periodo de calendario es del lunes 10 de agosto al viernes 20 de noviembre de 2026. Se considera una sola persona con apoyo de herramientas de IA y 660 horas de esfuerzo presupuestado, equivalentes a 7.42 horas por día laborable. La tarifa académica de $120 MXN/hora equivale a $19,200 MXN por 160 horas; es un supuesto para valorar el trabajo, no una nómina o cotización verificada.

| Concepto | Cálculo | Estimación |
| --- | --- | --- |
| Fecha de inicio | 10 de agosto de 2026 | — |
| Fecha de finalización | 20 de noviembre de 2026 | — |
| Duración entre fechas | 102 días transcurridos (103 contando ambos extremos) | 14 semanas y 4 días |
| Días potenciales de trabajo | Lunes a sábado, domingo descanso | 89 días |
| Jornada diaria prevista | Entre 6 y 8 horas | 7.42 h promedio |
| Duración PERT esperada | 14.8333 semanas laborales × 6 días | 89 días laborables |
| Esfuerzo presupuestado | Estimación de trabajo | 660 horas-persona |
| Tarifa horaria | Supuesto académico | $120 MXN/h |
| Costo laboral directo | 660 × $120 | $79,200 MXN |
| Puntos de función | Conteo preliminar | 358 PFNA |
| Productividad estimada | 358 ÷ 660 | 0.542 PF/h |
| Esfuerzo por punto de función | 660 ÷ 358 | 1.84 h/PF |

El desarrollo se contempla del 10 de agosto al 20 de noviembre de 2026, con una jornada de entre seis y ocho horas diarias y descanso los domingos. Las fechas abarcan 103 días calendario contando ambos extremos (102 días transcurridos) y contienen 89 días laborables. Las 660 horas-persona presupuestadas promedian 7.42 horas por día laborable.

Se utiliza una tarifa académica de $120 MXN por hora, por lo que el costo laboral directo estimado asciende a $79,200 MXN. Esta cifra representa el esfuerzo presupuestado y no un registro de horas efectivamente trabajadas.

El conteo de puntos de función se considera preliminar. La productividad calculada a partir de dicho conteo es un indicador derivado de las estimaciones y deberá revisarse cuando se valide el inventario funcional del sistema. El calendario supone que no existen ausencias ni días no laborables adicionales.

## 3.6 Presupuesto actualizado

| Concepto | Cálculo | Costo |
| --- | --- | --- |
| Costo laboral | 660 × $120 | $79,200 |
| Materiales, equipo y software adicionales | Supuesto académico | $0 |
| Costo estimado de actividades |  | $79,200 |
| Contingencia | 10% de $79,200 | $7,920 |
| Línea base de costos |  | $87,120 |
| Reserva de gestión | 5% de $87,120 | $4,356 |
| Presupuesto total estimado |  | $91,476 MXN |

El desarrollador ya cuenta con equipo de cómputo; el frontend, API, base de datos y herramientas de desarrollo se operan en planes gratuitos durante el MVP, por lo que no se agregan compras nuevas ni cargos de infraestructura. Una suscripción de IA, exceder los límites gratuitos de Vercel, Render o Supabase, comprar equipo o cubrir dominio y otros servicios requeriría una cotización aparte.